## Slide 1: Паспорт межмуниципального проекта «От образовательных практик – к инновационным моделям внеурочной деятельности»
Руководитель проекта: Близнецова Е.В., методист , методист МБУ ДПО "ИМЦ" г. Добрянка
Куратор: Дремина И.А., н. сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО ИРО ПК

## Slide 2: Целеполагание
Цель:
Создание и апробация инновационных моделей внеурочной деятельности на основе результативных образовательных практик, реализованных в педагогической деятельности участников проекта
Задачи:
Определить участников, показатели результативности, контрольные точки проекта.
Организовать оперативное взаимодействие участников межмуниципальной площадки
Разработать методический конструктор создания инновационных моделей внеурочной деятельности
Представить инновационные продукты на краевых площадках обобщения педагогического опыта

## Slide 3: Показатели результативности проекта
№ п/п | Показатель | Факт
1 | Количество муниципальных территорий, участников проекта | Не менее 3
2 | Количество образовательных организаций, участников проекта | Не менее 10
3 | Количество педагогов, участников проекта | Не менее 20
4 | Количество созданных инновационных моделей внеурочной деятельности | Не менее 3
5 | Количество педагогов, представивших опыт на уровне региона | Не менее 3
6 | Количество педагогов, представивших опыт на уровне муниципалитета | Не менее 10
7 |  | 

## Slide 4: Контрольные точки проекта
№ | Дата | Наименование КТ | ФИО ответственного
1 | Организационные мероприятия |  | 
1.1. | 15.09.2017 | определены участники проекта от Добрянского муниципального района и заинтересованные образовательные организации Пермского края | Близнецова Е.В. Дремина И.А.
1.2. | 19.09.2017 | организована презентация проекта. Проведен установочно-целевой семинар для участников проекта в ИРО ПК, ауд.22 | Дремина И.А.
1.3. |  |  | 
1.4. |  |  | 
1.5. |  |  | 
2 | Event-мероприятия |  | 
2.1. | 03.10.2018 | Проблемно-установочный семинар для участников проекта | Близнецова Е.В. Дремина И.А.
2.2. | 31.10.2018 | Презентация проекта на КПК «Эффективные механизмы реализации Стратегии развития воспитания образовательной организации» | Близнецова Е.В. Дремина И.А.
2.3. | 13.12.2018 | Эксперт-сессия участников проекта «Инновационные формы реализации внеурочной деятельности современной школы» | Близнецова Е.В. Дремина И.А.
2.4. | 30.01.2019 | Межмуниципальный семинар в образовательной организации Добрянского МР «Внеурочная деятельность в решении образовательных задач школы» | Близнецова Е.В.
2.5. | 30.04.2019 | Эксперт-сессия по итогам реализации проекта. Представление продуктов деятельности и структуры методического конструктора создания инновационных моделей внеурочной деятельности | Близнецова Е.В. Дремина И.А.
2.6. | 31.07.2019 | Публикация методического конструктора создания инновационных моделей внеурочной деятельности в СМИ «Вестник образования Пермского края» | Дремина И.А. Землякова Е.В.
2.7. |  |  | 
2.8. |  |  |