## Slide 1: Паспорт межрегионального проекта «Инновационно-образовательные модели внеурочной деятельности старшей школы»
Менеджер проекта: Сергеева С.Ю., методист МБУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧАЙКОВСКОГО»
Научно-методическое сопровождение: Дремина И.А., н. сотрудник отдела воспитания и социализации ГАУ ДПО ИРО ПК

## Slide 2: Проблема, решаемая в проекте
Выявление механизмов проектирования системы внеурочной деятельности старшей школы в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования на основе накопленного опыта образовательной организации в индивидуализации образования старшеклассников

## Slide 3: Целеполагание
Цель:
Создание и конструирование инновационно-образовательных моделей внеурочной деятельности старшей школы в условиях внедрения ФГОС среднего общего образования
Задачи:
Определить участников проекта, показатели результативности, контрольные точки проекта.
Организовать оперативное взаимодействие участников краевой площадки на http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/events
Разработать инновационно-образовательные модели внеурочной деятельности институционального уровня на основе технического задания
Представить инновационные продукты на краевых площадках обобщения педагогического опыта и http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/events

## Slide 4: Показатели результативности проекта
№ п/п | Показатель | Факт
1 | Количество муниципальных территорий, участников проекта | Не менее 3
2 | Количество образовательных организаций, участников проекта | Не менее 10
3 | Количество педагогов, участников проекта | Не менее 30
4 | Количество созданных инновационных моделей внеурочной деятельности | Не менее 5
5 | Количество педагогов, представивших опыт на уровне региона | Не менее 20
6 | Количество педагогов, представивших опыт на уровне муниципалитета | Не менее 30
7 |  | 

## Slide 5: Контрольные точки проекта
№ | Дата | Наименование КТ | ФИО ответственного
1 | Организационные мероприятия |  | 
1.1. | 17.12.2019 | определены участники проекта от Чайковского муниципального района и заинтересованные образовательные организации Пермского края | Фиалкина Т.В. Дремина И.А.
1.2. | 17.12.2019 | организована презентация проекта. Проведен проблемно-целевой семинар для участников проекта | Сергеева С.Ю. Дремина И.А.
1.3. | 17.12.2019 | Разработано техническое задание для участников апробации | Дремина И.А.
1.4. | 30.12.2019 | Сформирована рабочая группа проекта на http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/events | Дремина И.А.
1.5. | 25.12.2019 | Размещен паспорт проекта на http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/events | Дремина И.А.
2 | Event-мероприятия |  | 
2.1. | 17.12.2019 | Проблемно-целевой семинар для участников проекта | Сергеева С.Ю. Дремина И.А.
2.2. | 25.12.2019 | Презентация проекта на научно-методическом совете ИРО ПК, координационном совете по введению ФГОС Чайковского городского округа | Фиалкина Т.В. Дремина И.А.
2.3. | 17.01.2020 | Заочная эксперт-сессия участников проекта «Опыт реализации деятельностных образовательных практик старшей школы» | Сергеева С.Ю. Дремина И.А.
2.4. | Февраль 2020 | Межмуниципальный семинар в Чайковском городском округе «Система образовательных практик старшей школы – основа инновационно-образовательных моделей внеурочной деятельности» | Фиалкина Т.В. Сергеева С.Ю.
2.5. | 26.03.2020 | Рефлексивная сессия по итогам реализации проекта. Представление образовательных продуктов деятельности проекта на межрегиональной конференции г. Чайковский | Фиалкина Т.В. Дремина И.А.
2.6. | До 31.08.2020 | Публикация методических материалов на http://educomm.iro.perm.ru/groups/sovremennoe-vospitanie/events | Дремина И.А.