**Паспорт регионального проекта**

**«Медиа практикум «Нескучная педагогика»**

1. **Краткое содержание**

Творческие медиавстречи специалистов-практиков разных специальностей с педагогическим сообществом в online пространстве по обсуждению оптимальных решений проблемных ситуаций через анализ видеокейсов.

Видеть и формулировать педагогическую проблему, переводить ее в конкретные педагогические действия, планировать конкретный результат – вот неполный перечень soft-skills компетенций педагогов, развивающихся в ходе встреч. В основе обучения лежит психологический закон усвоения знаний — знания формируются в сознании субъекта обучения в процессе применения их на практике.

**Решаемая проблема**

В доступной и понятной форме организовать online обучение начинающих профессиональную деятельность педагогов по выявлению и осознанию способов решений проблемных педагогических ситуационных задач.

1. **Цель:** отработка профессиональных навыков начинающих педагогов по решению проблемных педагогических ситуаций в условиях onlinе встреч через обсуждения и анализа видеокейсов со специалистами-практиками.

**Задачи:**

 - разместить в сети интернет play-лист onlinе встреч со специалистами-практиками;

- организовать onlinе встречи педагогов со специалистами-практиками;

- разместить в сети Интернет ссылки на запись видеоконтента и чек-лист обратной связи;

- разработать чек-лист методических рекомендаций «Методика решения проблемных педагогических ситуационных задач».

1. **Целевая аудитория проекта:** участники межрегионального проекта «Коворкинг-центр СМП «Старт в профессию» - 2022», члены регионального общественно-профессионального объединения «Наставники», заинтересованные в профессиональном развитии педагоги других региональных субъектов Российской Федерации.
2. **Контрольные точки проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сроки  | Наименование  | Ответственный  |
| 1 | 02.10.2021 г. | Формирование творческой группы проекта, разработка концепции | Дремина И.А.Глушкова О.В. |
| 2 | До 08.11.2021г.  | Оформление паспорта проекта  | Дремина И.А.Глушкова О.В. |
| 3 | 08 – 30.11. 2021  | Подбор видеокейсов, размещение в сети интернет play-листа onlinе встреч со специалистами-практиками | Глушкова О.В.Соколова И.В.Винокурова Г.С. |
|  | Ноябрь 2021 г. | Презентация проекта на открытии коворкинг-центра «Старт в профессию» - 2022 года | Винокурова Г.С.Глушкова О.В.Соколова И.В. |
| 4 | 01.12.2021 01.02.2022 | Оnlinе встречи со специалистами-практиками по решению проблемных педагогических ситуаций и видеокейсов, анализ обратной связи. | Глушкова О.В.Соколова И.В.Бородина Т. Н. |
| 5 | До 25.05.2022 г. | Разработка чек-листов методических рекомендаций «Методика решения проблемных педагогических ситуационных задач» и размещение в сети Интернет | Глушкова О.В.Соколова И.В.Бородина Т. Н.Винокурова Г.С. |

1. **Показатели результативности проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель  | факт |
| 1 | Количество просмотров видеоконтента  | 1000 |
| 2 | Количество молодых педагогов, участников проекта | Не менее 350 чел. |
| 3 | Количество муниципальных территорий Пермского края, участников проекта | Не менее 25 |
| 4 | Количество региональных территорий, участников проекта | Не менее 3 |
| 5 | Количество специалистов-практиков, принявших участие в обсуждении | Не менее 10 чел. |
| 6 | Количество педагогов-наставников, принявших участие в разработке чек-листов методических рекомендаций «Практика создания качественных и доступных обучающих видео в формате ТЕD» | Не менее 3 чел. |