**Паспорт регионального проекта «Мобильная школа наставничества в Верхнекамье»**

1. **Краткое содержание**

В процессе реализации очной части программы курсов повышения квалификации «Инновационные летние практики в реализации программ воспитания образовательной организации» члены регионально-профессионального объединения «Наставники»:

- встретятся с молодыми педагогами гг. Березники, Соликамска, Чердыни, Александровска, Усолья для передачи результативного педагогического опыта в новых форматах: подкаст, TED, блоггинг, коучинг, тренинг и др.;

- освоят социокультурное и образовательное пространство Верхнекамья;

- наладят неформальные связи с педагогическим сообществом Верхнекамья» в вопросах реализации муниципальной модели наставничества молодых кадров;

- проведут краевой педагогический митап «Лето на 5».

1. **Решаемая проблема**

Реализация инновационных моделей формального дополнительного образования педагогических работников в социокультурном пространстве Верхнекамья в условиях взаимообучения молодых педагогов и педагогов-наставников.

1. **Цель:**

Организация горизонтального обучения начинающих педагогов и наставников в вопросах реализации летних образовательных практик обучающихся, промышленного и экологического туризма, краеведения, музейной педагогики, этнопедагогики в социокультурном пространстве Верхнекамья.

**Задачи:**

- сформировать команду организаторов-наставников и разработать маршрут мобильной школы наставничества, программу образовательной и культурной части проекта;

- вовлечь в реализацию программы педагогическое сообщество Верхнекамья;

- разместить в сети Интернет обучающий видеоконтент мобильной школы наставничества;

- в рамках августовских мероприятий провести краевой педагогический митап «Лето на 5».

- **Целевая аудитория проекта:** участники межрегионального проекта «Коворкинг-центр СМП «Старт в профессию» - 2022», члены регионального общественно-профессионального объединения «Наставники», заинтересованные в профессиональном развитии педагоги Верхнекамья.

1. **Контрольные точки проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сроки | Наименование | Ответственный |
| 1 | 02.10.  2021 г. | Формирование творческой группы проекта, разработка концепции | Дремина И.А.  Ляшенко О.И. |
| 2 | До 08.11.  2021г. | Оформление паспорта проекта | Дремина И.А.  Ляшенко О.И. |
| 3 | 08.11.2021 01.04.2022 | Разработка образовательной программы Школы наставничества | Дремина И.А.  Щукина Е.В.??? |
| 4 | Ноябрь 2021 г. | Презентация проекта на открытии коворкинг-центра «Старт в профессию» - 2022 года | Винокурова Г.С.  Ляшенко О.И.  Дремина И.А. |
| 5 | 08.11.2021 01.04.2022 | Взаимодействие с сетевыми партнерами проекта – образовательными организациями и учреждениями культуры на территории ерхнекамья | Дремина И.А.  Щукина Е.В.???? |
| 6 | 01 – 07.07. 2022 | Реализация очной образовательной программы проекта на территории Верхнекамья | Дремина И.А.  Ляшенко О.И. |
| 7 | 26.08. 2022 | Краевой педагогический митап «Лето на 5» | Дремина И.А. |

1. **Показатели результативности проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Показатель | факт |
| 1 | Количество участников проекта (всего) | Не менее 500 |
| 2 | Количество молодых педагогов, участников проекта | Не менее 50 чел. |
| 3 | Количество муниципальных территорий Пермского края, участников проекта | Не менее 10 |
| 4 | Количество учреждений культуры, общеобразовательных организаций – партнеров проекта | Не менее 10 |
| 5 | Количество педагогов-наставников, организаторов | Не менее 15 чел. |
| 6 | Количество информационных постов, созданных в ходе проекта | Не менее 20 |
| 7 | Выпусков программы «Уютный диалог» с участниками/партнерами проекта | 1 |