Юнкоры без границ

проект

|  |  |
| --- | --- |
| Актуальность проекта | Среди школьников и студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья, оказавшихся на длительном лечении или реабилитации, проходящих домашнее обучение, немало одаренных в области литературы и владения художественным словом. Иногда для этих детей и молодых людей единственным способом самореализации является создание текстовых продуктов в разных форматах (блоги, посты в социальных сетях, сайты, «творчество в стол»). Но знают ли эти непрофессиональные журналисты, что могут стать востребованными авторами в своих школах, вузах, социальных сетях, СМИ, компаниях, которым требуется медиасопровождение? Готовы ли они писать не только о том, что нравится, а о том, что происходит вокруг? Собирать информацию? Интервьюировать? Оценивать достоверность фактов?  Проект «Юнкоры без границ» адресован именно таким авторам и призван развить у них навыки работы журналиста для последующей самореализации в творчестве или профессиональной среде. Итогом проекта станет и расширение кругозора участников, создание условий для социализации и формирования уверенности при коммуникациях с окружающим миром. |
| Цель проекта | Знакомство учащихся и студентов с ограниченными возможностями здоровья с профессией журналист, улучшение их коммуникативных навыков, повышение медиаграмотности. |
| *Организаторы проекта* | Пермская школьная газета «Перемена-Пермь»  АНО «Центр проектов «Сотрудничество» |
| *Участники проекта* | Проект будет включать две программы, в каждую из которых набираются разные дети, подростки.  **Программа «Знакомство»**  Программа представляет серию мероприятий, в ходе которых участники знакомятся с профессией «журналист». Программа направлена на расширение кругозора детей и не требует подготовки ими текстовых продуктов. Сюда приглашаются дети по 10 человек от школы (организации) в возрасте 12-17 лет. Всего набирается 5 групп.  **Программа «Стажировка»**  Программа представляет собой индивидуальный образовательный маршрут из серии мастер-классов. Сюда вступают дети, подростки, молодые люди в возрасте 13-19 лет, имеющие литературные наклонности и желание пройти программу, писать тексты, общаться с информантами и журналистами. Всего набирается 10-20 человек. Для включения в эту группу потенциальный участник должен прислать в срок до 15 января 2020 г любой текст на почту [peremenakonkurs@mail.ru](mailto:peremenakonkurs@mail.ru) с пометкой «юнкор без границ». К письму обязательно прилагается контактная информация (ФИО, телефон, электронная почта) и скан заявления-согласия законных представителей участников до 18 лет на участие в проекте, написанная в свободной форме. |
| *Предполагаемые партнеры проекта* | Фонд «Берегиня»  Фонд «Дедморозим»  Редакции пермских СМИ  Пермская торгово-промышленная палата Сбербанк  Союз журналистов России |
| *Суть проекта* | Проект будет включать две программы, в которых будут задействованы разные дети. **Первая программа – «Знакомство»**. В нее могут вступить любые дети, имеющие ограничения в здоровья и могущие посещать очные мероприятия проекта (экскурсии, игры, пресс-конференции, мастер-классы). В ходе реализации программы детей знакомят с профессией «журналист», работой СМИ. Участие детей не требует от них готовности создавать текстовые материалы.  **Вторая программа – «Стажировка».** В нее вступают участники 13-19 лет при согласии их законных представителей и при желании проходить обучение журналистике. Такие дети и молодые люди направляют в редакцию свои творческие работы (стихи, рассказы, эссе, статьи на любую тематику) и включаются в проект. Каждому участнику назначается личный куратор-журналист из числа сотрудников газеты «Перемена-Пермь». При знакомстве с участником выбирается оптимальный способ прохождения стажировки (очные занятия в месте нахождения ребенка с выездом куратора-журналиста, личное посещение участником мастер-классом по оговоренному расписанию, прослушивание участником видеоуроков или участие в вебинарах). При любой из форм участия каждый ребенок (подросток) проходит полный курс занятий, выполняет редакционные задания (не менее 4), при возможности собирает информацию путем очного общения с информантом или телефонного разговора. Каждый текст будет оценен экспертами. При сдаче текстов во всех журналистских жанрах и их удовлетворительном качестве и создании медиапродукта (блог, рубрика) участник получается сертификат о прохождении курса «юный журналист», а редакция берет на себя обязательство организовать стажировку автора в СМИ или иной организации. |
| *Календарь проекта* | 11.11.-15.12.2019 – решение организационных вопросов, сбор команд  22.12.2019 – организационное собрание кураторов групп Программы «Знакомство» и законных представителей участников из программы «Стажировка»  **Мероприятия программы «Знакомство»**  15.01.-20.01.2020 – игра «Битва юнкоров»  01.02.-28.02.2020 – экскурсии в пермские редакции  01.03.-30.03.2020 – экскурсии в издательства и типографии  01.04.-20.04.2020 – мастер-классы на базе школ по созданию учебных газет  20.04.2020 – Большая пресс-конференция юнкоров со взрослыми журналистами из пермских СМИ  **Мероприятия программы «Стажировка»**  15.01.-22.01.2020 – знакомства участника с журналистом-куратором и согласование индивидуального маршрута проекта  01.02.-15.02.2020 – прохождение мастер-класса «Журналист как профессия. Функции современных СМИ. Типы СМИ» и сдача домашнего задания  16.02.-28.02.2020 - прохождение мастер-класса «Информационные жанры. Игра «новостной километр» или «маленькая редакция». Сдача текста в жанре «новость, заметка».  01.03.-15.03.2020 - прохождение мастер-класса «Аналитические жанры. Интервью как способ сбора информации». Учебное интервью. Сдача аналитической статьи.  16.03.-30.03.2020 - прохождение мастер-класса «Художественно-публицистические жанры. Очерк. Фельетон. Реплика. Памфлет. Колонка. Сдача текста в этом жанре.  01.04.-15.04.2020 – выполнение собственного медиапроекта и подготовка его презентации  18.04.2020 – закрытие проекта с презентацией своего итогового продукта (заочная или очная форма участия)  20.04.-20.05.2020 – организация стажировки для участников проекта |
| *Контактная группа проекта* | Альфия Садыкова, помощник главного редактора 8-967-902-28-06  Наталья Ханова, главный редактор, 8-908-254-55-53 |