Проект

«Мы вместе»

Авторы:

Крохина Дарья Олеговна,

учитель истории и обществознания,

МАОУ «Гимназии № 31»;

Ужегова Марина Сергеевна,

учитель русского языка и литературы,

МАОУ «Савинская средняя школа»;

Подъянова Ольга Васильевна,

учитель русского языка и литературы,

МАОУ "Юго-Камская средняя школа"

Пермь 2022 г.

Содержание

- Паспорт проекта…………………………………………………………..3

- Содержательная модель проекта………………………………………...6

- Проблемно-ориентированный анализ

  - Основные идеи проекта и обоснование его необходимости……...7

  - Цель и задачи проекта……………………………………………….7

3. Участники и их роль в реализации проекта……………………………..8

5. Механизм и этапы реализации проекта………………………………….9

7. Анализ рисков………………………………………………….…….……13

Паспорт проекта

| 1. Полное название проекта | «Мы вместе» |
| --- | --- |
| 2. Проблема, решаемая в проекте | Решается проблема низкой вовлеченности родителей в образовательную деятельность ребёнка в подростковой школе. |
| 3.Цель | Создание условий для формирования партнёрских отношений семьи, обучающегося и школы. |
| 4.Задачи | - Разработать программу взаимодействия участников образовательной деятельности; - Апробировать её в своей образовательной организации; - Обобщить результаты, получить обратную связь участников программы; - Подвести итоги и предоставить опыт. |
| 5. Краткое содержание | Данный проект состоит из трех модулей. В первый модуль входит работа по выстраиванию отношений кл. руководителя, родителя и ребёнка. Формирование сплочённого родительского и классного коллектива. Это тематические классные часы и родительские собрания, «разговоры о важном» для обучающихся и родителей, а также внеурочные выезды на природу, экскурсии, походы в театр, кино. Организация тематических классных праздников. Второй модуль – это взаимодействие кл. руководителя, родителя и учителей – предметников. Сюда входит разработка визуального материала (буклеты/чек-листы) с правилами и лайфхаками для родителей о том, каким образом необходимо выстроить контакт с кл руководителем и др. учителями. А так же проведение родительских собраний в формате видеоконференции или пресс-конференции. И третий модуль – это привлечение родителей непосредственно в учебный процесс ребёнка. Сюда входят проведение открытых уроков, а так же создание проектов совместно с родителями по школьным предметам. |
| 6.Новизна проекта | - Заключается во взаимодействии всех участников образовательной деятельности с использованием различных форм, приёмов, пространств. - создание продуктов деятельности или возможность обратной связи в каждом модуле проекта, в виде анкет обратно связи, буклетов/чек листов, продуктов мини-проектов в предметах. - Получение обратной связи по итогу реализации программы от родителей, путём проведения итогового родительского собрания в формате «Meetup» (Митап) |
| - Ожидаемые результаты (оставляем желтое, остальное можно убрать) цифры подкорректируйте) | - Разработано не менее 5 буклетов, гайдов, памяток и др для родителей - Реализовано не менее 5 тематических совместных воспитательных событий с семьями обучающихся - Размещено не менее 10 фотоотчетов в социальных сетях о результатах проекта |
| - Сроки проведения | Сентябрь - май 2022г. |
| - Количество участников проекта | До 200 человек. |
| - Целевая группа | Учащиеся 5,6,8 классов, их родители, кл. руководитель и педагогический коллектив образовательной организации. |
| - Критерии эффективности проекта. | - Создание визуальных продуктов для родителей (чек листы/буклеты); - Организованное и активное участие в мероприятиях родителей и детей. |
| 16.Дальнейшее развитие проекта | - Особенностью проекта является его масштабность, дополняемость. На основе проекта предполагается: - распространение опыта среди коллег ОУ; - привлечение большего числа участников из советов молодых педагогов Пермского края; - разработка новых мероприятий, методов, приёмов и способов взаимодействие всех участников проекта. |
| 17.Значимость проекта для других образовательных учреждений | - методические разработки данного проекта могут использоваться при организации и проведении как целого проекта, так и отдельно взятых мероприятий в любом ОУ; - технологическая составляющая проекта позволяет по готовым мультимедийным шаблонам создать мероприятие с новым содержанием. |

Содержательная модель проекта «Мы Вместе»

Ученик

Кл. руководитель

Учителя-предметники

Родитель

Проблемно-ориентированный анализ

Основные идеи проекта и обоснование его необходимости

Очень важно для современной школы тесное и плодотворное взаимодействие с родителями учащихся. Учителя не могут не считаться с их мнением по поводу образовательной программы, качества образования, компетентности учителя, осуществления воспитательного процесса и других школьных проблем. Поэтому вопросы: Как привлечь родителей в школу? Каким образом воздействовать на детский и взрослый коллектив?- вечные вопросы большинства педагогов. Учителя всегда в поиске, какие создать условия, чтобы родители желали сотрудничать со школой, с удовольствием посещали ее, чтобы их визиты приносили пользу для педагогов и детей. В связи с этим перед классным руководителем стоит важная и ответственная задача – сделать родителей соучастниками всего учебно-воспитательного процесса. От того, кто и как оказывает влияние на развитие ребенка, зависит успех его достижений. Много времени ребенок проводит как дома, так и в школе, поэтому поддерживать взаимодействие школы и семьи необходимо. Ведь, когда учителя и родители действуют согласовано и заинтересовано в вопросах воспитания детей, все проблемы быстрее находят своё решение, которое устроит всех.

Проект «Мы вместе» решает проблему низкой вовлеченности родителей в образовательный процесс ребёнка.

Цель: Создание условий для формирования партнёрского отношения семьи, обучающегося и школы.

Задачи:

- Разработать программу взаимодействия участников образовательного процесса;

- Апробировать её в своей образовательной организации;

- Обобщить результаты, получить обратную связь участников программы;

- Подвести итоги и предоставить опыт.

Участники и их роль в реализации проекта.

| Участники | Функции |
| --- | --- |
| Классный руководитель | Разработка проекта Реализация проекта Отслеживание результативности |
| Учащиеся | Являются активными участниками проекта |
| Родители | Получают информацию. Взаимодействуют с педагогом. Участвуют совместно с детьми в мероприятиях |
| Педагоги | Информируют, участвуют в мероприятиях. |

Механизмы и этапы реализации проекта:

Модуль 1 – «Родитель, ученик, кл. руководитель»

| Месяц | Мероприятия | Цели | Основные участники модуля |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Детско-родительский турслет | Сплочение классного коллектива, создание родительского комитета, посредством активной совместной деятельности на природе | Кл. руководитель, дети, родители |
| Октябрь | Конкурс талантов | Реализация творческих способностей обучающихся и их родителей | Дети |
| Ноябрь | Поход в театр/кино/музей | Культурного просвещение и обогащение класса | Кл. руководитель, дети. |
| Декабрь | Новогодний вечер (мероприятие с играми, конкурсами, подготовленное родителями) | Формирование традиций класса | Кл. руководитель, родители, ети. |
| Январь | Мастер классы | Сближение поколений, передача опыта | Кл. руководитель, родители. |
| Февраль-март | Весёлые старты | Развитие интереса к спорту у детей, установка эмоционального контакта между участниками | Родители, дети. |
| Апрель | Детско-родительский челлендж «А у нас смешнее!» | Реализация творческих способностей обучающихся и их родителей, организация совместной деятельности детей и их родителей | Родители, дети, кл. руководитель. |
| Май | Пикник | Организация психологического комфорта в коллективе, подведение итогов за прошедший учебный год, постановка целей и задач на следующий учебный год, обсуждение предстоящих мероприятий в следующем учебном году | Кл. руководитель, родитель, дети |

Модуль 2 – «Родитель, кл. руководитель, учитель - предметник»

1.Визуальный контент по следующим темам:

| Чек-лист «Как делать домашку, чтобы ребёнок не уставал, а ваши нервы остались целы» | Сентябрь |
| --- | --- |
| Как найти общий язык родителям с учителем | сентябрь |
| Правила общения с кл. руководителем, учителем предметником, ведение родительского чата | сентябрь |
| ПДД родителям, Внимание - дорога | Октябрь |
| Безопасность в Интернете, «Как уберечь ребенка от нежелательного контента в Интернете». | ноябрь |
| Трудности переходного возраста | декабрь |
| ЗОЖ | январь |
| Памятка родителям по выявлению признаков суицидального поведения, Памятка родителям по профилактике детского суицида | февраль |
| «Буклет по буллингу» родителям | март |
| Основы правильного воспитания | апрель |
| Буклет «Последствия физических наказаний детей» | май |

2. Проведение родительских собраний в формате «пресс-конференции» с учителями – предметниками. (1 раз в полугодие)

Модуль 3. «Родитель и ребёнок в учебном процессе».

Совместно с родителями, педагог находят наиболее эффективные способы решения проблем. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все положительно настроены на совместную работу. Характер взаимодействия педагогов с семьёй не должен быть общим. Не следует навязывать всем одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам школы, класса. Не редки случаи что, не все родители откликаются на стремление педагога к сотрудничеству и проявлению интереса к объединению усилий в воспитании своего ребенка. Педагогу необходимы терпение и поиск различных вариантов решения этой проблемы, поиск оптимальных форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь школы.

Мы предлагаем привлекать родителей, путём создания мини – проектов по конкретны школьным предметам, например:

- «Финансовая грамотность» – мини-проекты «Семейный бюджет», «Как контролировать доходы и расходы», «Налоги» и т.д;

- «История» - мини – проекты «Моя родословная» (разработка генеалогического дерева), «Герои нашей семьи» (посвящённые участникам ВОВ);

- «Краеведение» - мини – проекты «Наша малая родина», «Семейное место силы».

Анализ рисков

| Участники | Риски | Пути преодоления |
| --- | --- | --- |
| Организаторы проекта | Трудности во взаимодействии с участниками проекта | Консультация участников проекта, мотивация |
| Учащиеся | Перегрузка | 1) Проект осуществляется без увеличения учебной нагрузки на ребенка. 2)Реализация проекта осуществляется в групповой и индивидуальной работе с учетом интересов детей |
| Родители | Большая занятость на работе, мало свободного времени | Поиск оптимального времени, перемещение некоторых мероприятий в режим онлайн |
| Педагоги | Высокая загруженность Нежелание сотрудничать | Стимулирование педагогов Системность в работе |