МБОУ ДПО ПКС «Березовский информационно-методический центр» с. Березовка

- Методический проект

- «Работаем по новым стандартам - 3» или  «Типология уроков деятельностной направленности»

Ветер перемен не должен свистеть в ушах.

(Шендерович)

Разработчик: Дурмашева Валентина Максимовна, методист по начальному и специальному (коррекционному) образованию МБОУ ДПО ПКС «БИМЦ».

Тема проекта:  Методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО

- Характеристика проекта:

- Проект является методическим, краткосрочным

- География проекта

- Муниципальные образования  «Березовский муниципальный район», «Лысьвенский муниципальный район»

- Срок реализации проекта

- Сентябрь 2014 – июнь 2015 года

- Участники

Педагоги начальной школы, заместители директора ОУ, специалисты БИМЦ.

- Краткая аннотация проекта

Проект «Работаем по новым стандартам - 3»  является продолжением  проекта «Работаем по новым стандартам», направлен на осуществление методического сопровождения учителей, работающих в начальной школе, по освоению структур  урока деятельностного типа (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).

Проект предполагает продолжение работы в кластерах. Такая форма сотрудничества дает возможность педагогам учиться новому непосредственно на рабочем месте, видеть и слышать своих коллег, всем вместе обсуждать возникающие проблемы. Реализация проекта позволит своевременно оказывать методическую помощь  учителям начальных классов.

Предполагаются сетевые образовательные события – рефлексивно-методологические семинары совместно с учителями г. Лысьвы.

Цель:  Повышение профессиональной компетентности учителей начальной школы  в структурировании уроков деятельностной направленности.

- Задачи:

- Познакомить педагогов с новыми структурами уроков деятельностной направленности (развивающего контроля и общеметодологической направленности).

- Организовать практическую работу в кластерах по проектированию и проведению уроков нового типа.

- Создать кейс методических материалов по всем типам уроков.

- Пополнить банк разработок уроков нового типа.

- Предполагаемый результат:

- Педагогами начальных классов освоена и внедряется в практическую деятельность структура уроков деятельностной направленности (урок развивающего контроля, урок общеметодологической направленности).

- В кластерах успешно организована практическая работа по проектированию и проведению уроков нового типа

- Продукт:

- 1. Банк методических материалов по типам уроков

2. Электронный сборник практических материалов педагогов.

- Ресурсы:

- Кадровые – педагоги начальных классов, заместители директоров по УВР,  методисты  БИМЦ.

- Информационные – кейс материалов по структурам уроков, материалы из опыта работы педагогов по новым структурам уроков.

- Материально – технические: доступ к сети Интернет.

- Риски:

1. Транспортные проблемы в сельских школах – общение педагогов и рассылка материала через Интернет.

2. Невыполнение плана по объективным  и субъективным причинам - корректировка плана.

- Критерии оценивания:

- 80 % педагогов начальных классов приняли участие в проекте.

- 70 % педагогов начальных классов разместили методические материалы в электронный банк.

- 50 % педагогов, участников проекта, дали открытые уроки для кластера по разным структурам.

Этапы и план реализации проекта

|  | Срок | Мероприятие |  | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |  |  |  |  |  |
| 1. | Сентябрь 2014г. |  | Составление и проведение входной диагностики для учителей, реализующих ФГОС НОО | Дурмашева В.М. Зам. директоров по УВР | План работы по реализации проекта |
| 2. | Сентябрь 2014г. |  | Уточнение состава кластеров Формирование списка участников проекта |  | Список педагогов начальных классов, в т.ч. учителей иностанного языка., музыки, ИЗО |
| 3. | Сентябрь 2014г |  | Организационная встреча с зам. директоров по УВР. Планирование работы кластера. |  | План работы кластера |
| II. Основной этап |  |  |  |  |  |
| Общие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Октябрь 2014г |  | Создание кейса материалов по 3 и 4 типам уроков. Рассылка кейсов руководителям кластера | Дурмашева В.М. | Кейс материалов по 3 и 4 типам уроков. |
| 2. |  |  | Проведение вводных семинаров по кластерам: 20-21.10 – кластер №1,2 22.10 – кластер №3 | Дурмашева В.М. | Кейс материалов по 3 и 4 типам уроков. |
| 3. |  |  | Изучение теоретического материала по новым типам урока в ОУ | Зам. директоров по УВР, руководители кластера | Разработка семинара |
| 2 | Ноябрь 2014 г. |  | Проведение дополнительных теоретических семинаров по новым типам уроков для педагогов, участников проекта | Руководители кластера | Памятка для педагогов по структуре урока |
|  | Декабрь 2014 г. |  | Семинар – практикум по новым типам уроков. Семинар «Формирующее оценивание» | Дурмашева В.М. | Методические рекомендации для построения урока |
| 3. | Январь-февраль 2015 г. |  | Совместное конструирование урока. Практические пробы участников проекта. | Зам. директоров по УВР, участники проекта | Методические рекомендации по структуре урока |
| 4 | Февраль – апрель 2015 г. |  | Открытые уроки для участников проекта в кластере. Рефлексивно-методологические семинары в кластерах. Выездные семинары в г. Лысьва. | Зам. директоров по УВР, участники проекта | Корректировка собственной деятельности |
| 5 | Май 2014 г. |  | «Круглый стол» участников проекта. | Дурмашева В.М. | Подведение итогов работы в кластерах |
| 6 | По заявкам ОУ |  | Проведение семинаров | Дурмашева В.М. | Выполнение заявок от ОУ |
| Работа в кластерах (по плану работы кластера) |  |  |  |  |  |
| III. Заключительный этап |  |  |  |  |  |
|  | июнь | Подведение итогов реализации проекта |  | Дурмашева В.М. | Аналитическая справка |
| 14 | июнь | Пополнение электронного банка методических материалов. |  | Дурмашева В.М. | Электронный банк методических материалов |

Приложение 1

Участники проекта «Работаем по новым стандартам»

| № | ОУ | ФИО | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| Кластер № 1 |  |  |  |
| 1 | Берёзовская СОШ №2 | Цаплина Надежда Васильевна | 1 |
| 2 |  | Титова Валентина Геннадьевна | 1 |
| 4 |  | Малькова Ольга Николаевна | 1 |
| 5 |  | Чащина Марина Николаевна | 1 |
| 6 |  | Мясникова Надежда Николаевна | 1 |
| 7 |  | Ширяева Светлана Борисовна | 2 |
| 8 |  | Булатова Марина Александровна | 2 |
| 9 |  | Крапивина Елена Анатольевна | 2 |
| 10 |  | Цветова Валентина Анатольевна | 2 |
| 11 |  | Зырянова Анна Николаевна | 3 |
| 12 |  | Вилисова Татьяна Валентиновна | 3 |
| 13 |  | Трапезникова Елена Васильевна | 3 |
| 14 |  | Русинова Светлана Васильевна | 3 |
| 15 |  | Старкова Татьяна Александровна | 3 |
| 16 |  | Климкина Ольга Михайловна | 4 |
| 17 |  | Климова Валентина Леонидовна | 4 |
| 18 |  | Лашова Наталья Борисовна | 4 |
| 19 |  | Разгуляева Людмила Викторовна | 4 |
| 20 |  | Зыкова Марина Борисовна | 4 |
| 21 | Заборьинский филиал | Миназиева Роза Фарварстиновна | 1 |
| 22 |  | Сапарниязова Юлия Фирхатовна | 2 |
| 23 |  | Сидорова Вера Ивановна | 3 |
| 24 |  | Останина Галина Леонидовна | 4 |
| Кластер № 2 |  |  |  |
| 1 | Асовская ООШ | Мельцина Ольга Николаевна | 1 |
| 2 |  | Звездина Лариса Константиновна | 1 |
| 3 |  | Мясникова Валентина Зиновьевна | 2 |
| 4 |  | Булатова Марина Юрьевна | 3 |
| 5 |  | Конюхова Галина Петровна | 4 |
| 6 | Кляповская ООШ | Кирякова Марина Владимировна | 1 |
| 7 |  |  | 2 |
| 8 |  | Цветова Татьяна Леонидовна | 3 |
| 9 |  | Шестакова Нина Леонидовна | 4 |
| 10 | Зернинский филиал | Борисова Ирина Анатольевна | 2,4 |
| 11 |  | Зернина Любовь Степановна | 1,3 |
| 12 | Дубовская ООШ | Тимофеева Любовь Валентиновна | 1 |
| 13 |  | Пеленева Татьяна Ивановна | 2 |
| 14 |  | Исламова Ильсина Масхутовна | 3 |
| 15 |  | Петрова Екатерина Анатольевна | 4 |
| Кластер № 3 |  |  |  |
| 1 | Сосновская ООШ | Астафьева Наталья Александровна | 1,3 |
| 2 |  | Теплоухова Ольга Николаевна | 2,4 |
| 3 | Копчиковская НОШ | Гаязова Ильгиза Масхутовна | 1,3 |
| 4 |  | Габдулхаева Гульназира Гайдулловна | 2,4 |
| 5 | Переборская ООШ | Тетюева Светлана Александровна | 1,3 |
| 6 |  | Терентьева Алевтина Михайловна | 2 |
| 7 |  | Морозова Галина Павловна | 4 |
| 9 | Батериковская НОШ | Фаткуллина Гульнур Назимовна | 1,3 |
| 10 |  | Гафурова Гельфина Рафаиловна | 2,4 |

Приложение 2

Техническое задание для руководителя  проекта «Работаем по новым стандартам – 3»

(2014-2015 уч.г.)

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы. | до 01.10.14 |  |
| 2 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) | до 05.10.14 |  |
| 3 | Обсуждение с заместителями директора ОУ кандидатур руководителей кластеров. | до 05.10.14 |  |
| 5 | Организация изучения материала и обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности): а) подбор и выдача материалов в ОУ б) самостоятельное изучение материала педагогами, участниками проекта в) проведение теоретического семинара внутри кластера г) апробация новой структуры урока участниками проекта г) проведение рефлексивно-методологических семинаров по новым типам уроков: - проектирование урока - практические пробы - открытые уроки | октябрь октябрь - ноябрь ноябрь декабрь - январь февраль март апрель |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | апрель |  |
| 8 | Подведение итогов работы кластера | май |  |
| 9 | Анализ работы по проекту | июнь |  |
| 10 | Создание электронного сборника методических материалов | июнь |  |
| 11 | Ходатайство о поощрении активных участников проекта | июнь |  |

Техническое задание для руководителя кластера

(по проекту «Работаем по новым стандартам – 3»)

2014-2015 уч.г.

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы. | до 01.10.14 |  |
| 2 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) | до 05.10.14 |  |
| 5 | Организация обучения педагогов по 3 и 4-ому типам уроков (урок развивающего контроля и урок общеметодологической направленности): а) подбор и выдача материалов в ОУ б) самостоятельное изучение материала педагогами в) проведение теоретического семинара г) проведение семинаров – практикумов по новым типам уроков: - проектирование урока - практические пробы - открытые уроки | октябрь октябрь-ноябрь ноябрь февраль март апрель |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | до 28.04.2014 |  |
| 8 | Подведение итогов работы кластера | до 16.05.2014 |  |
| 9 | Написание аналитической справки по работе кластера | до 04.05.2014 |  |

Техническое задание для заместителей директора по УВР

на уровне ОУ

(по проекту «Работаем по новым стандартам – 3»)

2014-2015 уч.г.

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение диагностики выявления уровня владения педагогами всеми типами уроков деятельностной основы | до 01.10.14 |  |
| 2 | Составление списка педагогов - участников проекта | до 05.10.14 |  |
| 3 | Выявление педагогов, владеющих на высоком уровне 1 и 2-ым типом урока (ОНЗ и УР) | до 05.10.14 |  |
| 4 | Планирование работы по оказанию адресной помощи педагогам школы в овладении новыми типами урока: - составление учебного задания для педагогов, планирующих овладеть 1 и 2 типами уроков на этот учебный год | до 10.11.14 |  |
| 4 | Изучение теоретического материала по новому типу урока (3 или 4 тип) | до 31.10.14 |  |
| 5 | Организация обучения педагогов по 3 или 4-ому типам уроков: а) подбор и выдача материалов педагогам б) проведение теоретического семинара (в рамках кластера или ОУ) в) проведение семинаров – практикумов: - проектирование урока, - практические пробы, - открытые уроки | октябрь октябрь февраль март - апрель |  |
| 6 | Координация работы педагогов в кластере | октябрь – май |  |
| 7 | Проведение выходной диагностики. | апрель |  |
| 9 | Итоги участия школы в проекте | май |  |

Учебное задание для педагогов - участников

проекта «Работаем по новым стандартам – 3»

(2014-2015 уч.г.)

| № | Задание | Сроки | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие во входной диагностике по выявлению уровня владения всеми типами уроков деятельностной основы. | до 01.10.14 |  |
| 2 | Определение типа урока для изучения и апробации (3 или 4 тип) | октябрь |  |
| 3 | Разработка индивидуального маршрута по освоению нового типа урока. |  |  |
| 4 | Изучение материалов по новому типу урока | октябрь - ноябрь |  |
| 5 | Участие в теоретическом семинаре по новому типу урока | Октябрь, декабрь |  |
| 7 | Разработка урока совместно с другими участниками проекта в кластере или ОУ | ноябрь - декабрь |  |
| 8 | Апробация структуры урока нового типа | декабрь - январь |  |
| 9 | Проектирование урока и показ в рамках ОУ | февраль |  |
| 10 | Практические пробы для педагогов кластера | март |  |
| 11 | Открытые уроки для участников проекта кластера | апрель |  |
| 12 | Участие в выходной диагностике. | апрель |  |
| 13 | Участие в «круглом столе» по подведению итогов работы по новому типу урока | май |  |