# Площадка 1.  «Воспитание в партнерстве с семьей»

5.1.3. Представление опыта в форме стендового доклада (заочно)

Семейные клубы, как эффективная форма взаимодействия с семьей» (из опыта работы)

Автор:

Старцева Наталья Васильевна

Педагог-психолог

МАОУ «СОШ №25»

г. Пермь

Эл.почта : Nezabydka_42@mail.ru

Пермь, 2020

Предлагаем к использованию в работе с семьей такую форму работы, как семейный клуб. Диагностика и анкетирование, а также беседы с родителями и детьми показали заинтересованность в данной форме работы. Планирую ее развивать и продолжать в он-лайн пространстве с целью привлечения большего количества родителей, присоединения педагогов и учащихся к взаимодействию со школой.

Клуб «Семейная гостиная»  для семей учетных категорий

Проектная заявка

Название проекта: Родительский клуб «Семейная гостиная».

Руководитель проекта: Старцева Н.В. -  педагог-психолог МАОУ «СОШ №25» г. Пермь

Описание проблемы:

- Сложный период адаптации учащихся и их родителей к новой социальной ситуации предъявляет серьезные требования к психическому и физическому здоровью школьника.

- Проведение анкетирования и беседы с родителями позволили выявить наличие разных трудностей в воспитании и обучении ребенка, приводящее к ЖО в семье и совершению противоправных действий, употреблению ПАВ.

- Традиционные формы взаимодействия школы и семьи не способствуют решению данных проблем.

Цель проекта: Установление сотрудничества школы и семей учетных категорий в вопросах воспитания детей и поддержка семьи в сложные периоды.

Конечные результаты:

Качественные:

- формирование мотивации родителей учетных категорий к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом школы;

- активное включение родителей ГР в процесс организации для детей праздничных мероприятий, досугов, экскурсий;

- установление единства стремлений и взглядов на процесс воспитания  и обучения учащихся ГР между семьей и школой;

- профилактика и коррекция кризисных ситуаций в семье и школе.

Количественные:

- сохранение численности участников клуба на момент начала и окончания занятий;

- полная реализация мероприятий в соответствии с годовым планом;

Критерии и показатели достижения результатов:

| Критерии достижения результатов | Показатели достижения результатов |
| --- | --- |
| формирование мотивации родителей к систематическому сотрудничеству с педагогическим коллективом школы | - постоянная посещаемость заседаний клуба - положительные отзывы о работе клуба |
| активное включение в процесс организации внеклассной деятельности детей | - участие родителей в классных, внеклассных мероприятиях: экскурсии, классные часы, конкурсы, праздники |
| установление единства стремлений и взглядов на процесс воспитания и обучения первоклассников между семьей и школой | - отсутствие неконструктивных конфликтов между семьей и школой |
| профилактика кризисных ситуаций в семье и школе | - отсутствие фактов жестокого обращения с ребенком; - удовлетворенность ребенка учебной деятельностью, отношениями в классе |
| сохранение и увеличение численности участников клуба на момент начала и окончания занятий | - количество участников на начало занятий - количество участников на конец занятий |
| полная реализация мероприятий в соответствии с годовым планом | - количество проведенных мероприятий в соответствии с согласованным годовым планом |

Элемент «Профессиональное самоопределение» :

- В рамках заседания «Семейные традиции» планируется представление профессий в семьях.

- Выбор участников школьного конкурса стихов о профессиях (в рамках традиционной недели по профориентации).

Этапы проекта:

- Подготовительный

- Подготовка нормативно-правовой базы для реализации проекта.

- Анкетирование родителей с целью выявления потенциальных участников клуба.

- Диагностика психо - эмоционального состояния учащихся и анализ результатов.

- Организация рабочей группы.

- Разработка плана внедрения проекта.

2. Основной этап

- Информирование и активизация родителей, привлечение их внимание к совместной работе с педагогическим коллективом МАОУ «СОШ № 25» в рамках родительского клуба.

Темы заседаний клуба:

- «Приглашаем мам и пап!» - октябрь

- «Семья, как система»  - ноябрь

- «Семейные традиции. Мой выбор» - декабрь

- «Позитивное взаимодействие родитель-ребенок» - февраль

- «Учение без принуждения». С выступлением в режиме вопрос-ответ председателя КДН, инспектора ОДН» - март

- «Эстафета дружбы» - апрель

- «А на прощание я скажу…» Круглый стол с чайной паузой - май

3.Заключительный

- Подведение итогов работы над проектом, анкетирование и анализ обратной связи от родителей.

- Награждение родителей благодарственными письмами за активное участие в жизни клуба и школы в целом.

- Подготовка и оформление полученного материала к презентации педагогам. Определение перспектив, внесение корректировок в план занятий.

Необходимые ресурсы: Техника для демонстрации видео, презентаций. Кабинет.

Социальные партнеры: МБОУ «ЦПМСС» г. Перми, Пермский государственный краевой киноцентр «Премьер», КДН,  краевой ресурсный центр «Вектор».

Выводы после реализации всех мероприятий проекта:

Данный проект реализовывался в течение двух лет в школе. Вызвал положительный отклик у родителей и детей. Количество участников сохранилось и увеличивалось. В ходе  встреч появились незапланированные дополнительные темы заседаний (по запросу участников): «Письмо подростку», «Как управлять своим настроением» и т. д.  В неформальной обстановке клуба, в игровых и занимательных ситуациях родители легче справлялись с сопротивлением, становились более открытыми и готовыми к контакту с педагогами и собственными детьми. Дети вообще были в восторге от этой формы встреч. Цитата одного из детей после упражнение на позитивное взаимодействие родитель-ребенок: «Я  за всю жизнь не слышал столько хорошего в свой адрес!». Улучшалось отношение к членам семьи, снижался риск жестокого обращения, открывались семейные ресурсы. Общение в круге с инспектором ОДН, председателем КДН снижало тревожность в случае вмешательства данных специалистов в семьи. Классные руководители отмечали повышение интереса родителей, посещающих занятия, к школьной жизни, у детей уменьшилось количество пропущенных уроков без уважительных  причин. Думается, это можно рассматривать как наглядное подтверждение эффективности данного проекта. Т. о. считаем возможным рекомендовать  использовать наш опыт в работе любой школы.

По заявке администрации в школе был создан проект по работе с семьями-мигрантами. Нам также наиболее приемлемой показалась клубная форма работы в этом направлении.

Клуб «Гармония» для семей мигрантов.