**ПЛАН («дорожная карта»)**

**мероприятий по формированию и оценке финансовой грамотности обучающихся**

**общеобразовательных организаций Пермского края на 2021/2022 гг**

**Цель:** развитие профессиональной компетентности педагогов в области формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций региона.

**Задачи:**

1. Провести организационно-методическую работу с педагогическими работниками общеобразовательных организаций по теоретическим и практическим основам формирования и оценки финансовой грамотности у обучающихся.
2. Диагностировать затруднения педагогов в реализации системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности как основы формирования финансовой грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций.
3. Организовать повышение квалификации педагогических работников по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.
4. Осуществлять консультативно-методическую поддержку педагогов по вопросам проектирования и реализации образовательной деятельности в аспекте формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся.
5. Провести региональные мониторинги уровня сформированности по основным направлениям финансовой грамотности у обучающихся общеобразовательных организаций.
6. Провести анализ мониторинговых процедур по оценке финансовой грамотности обучающихся.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия, действия** | **Срок** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | |
|  | Исследование готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке финансовой грамотности обучающихся (онлайн - анкетирование) | 1 декада декабря 2021 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Анализ анкетирования |
|  | Организация и проведение установочного регионального вебинара-совещания для сетевых педагогических команд «Функциональная грамотность: образование для жизни» | 1 декада декабря 2021 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Видеозапись и материалы вебинара |
|  | Проведение вебинара-практикума для педагогов общеобразовательных организаций по работе с банком заданий для оценки финансовой грамотности, разработанных ИСРО РАО | 2 декада декабря 2021 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Видеозапись, материалы вебинара |
|  | Разработка региональных диагностических материалов по оценке финансовой грамотности | Декабрь 2021 г. – январь 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Диагностические материалы для регионального мониторинга |
|  | Консультативное и методическое сопровождение работы общеобразовательных организаций края по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки финансовой грамотности, разработанных ИСРО РАО | В течение 2021-2022 учебного года | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Аналитическая справка о внедрении в учебный процесс ОО заданий из банка заданий для оценки функциональной грамотности ИСРО РАО, ФИПИ |
|  | Научно-методическое сопровождение деятельности региональных команд педагогов на основе результатов апробации заданий в РЭШ, региональных мониторинговых исследований обучающихся | Еженедельно, в течение 2021-2022 учебного года | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Консультации; Видеозаписи вебинаров, совещаний; информационные, методические, дидактические материалы |
|  | Проведение семинаров-тренингов для учителей по решению заданий для оценки финансовой грамотности обучающихся | Январь – май 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Материалы семинаров-тренингов |
|  | Организация и проведение практико-ориентированных курсов повышения квалификации учителей по направлению развития компетенций в области формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся, в том числе по индивидуальным образовательным маршрутам педагогов | Март-ноябрь 2022 г., в соответствии с региональным планом-графиком проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Новые программы повышения квалификации,  списки обучающихся педагогов |
|  | Организация и проведение открытых уроков, мастер-классов победителей и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года-2022» по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности школьников. | Март-апрель 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Открытые уроки (видеозаписи) |
|  | Организация и проведение регионального родительского собрания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, результатам краевых мониторингов | Май 2022 г. | Министерство, ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Материалы информационно-методического вебинара |
|  | Разработка рекомендаций, методических пособий для педагогов по вопросам формирования и оценки финансовой грамотности обучающихся | Апрель-июнь 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Методические пособия, рекомендации для педагогов |
|  | Организация и проведение регионального семинара-практикума по обмену опытом «Образовательные практики формирования финансовой грамотности школьников» | Июнь 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Материалы семинара-практикума |
|  | Региональная конференция по стратегическому планированию, развитию и сопровождению формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций края | Август 2022 г. | Министерство, ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Материалы конференции |
|  | Региональный конкурс «Лучшие практики формирования функциональной грамотности обучающихся» | Ноябрь-декабрь 2022 г. | ГАУ ДПО «ИРО ПК» | Публикации на сайте ГАУ ДПО «ИРО ПК», в электронном журнале «Вестник образования Пермского края» |