**Паспорт воспитательного проекта «НЕФОРМАТ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Название проекта | «НЕФОРМАТ» |
| Краткая аннотация | Проект «НЕФОРМАТ» направлен на организацию взаимодействия и неформального общения подростка с состоявшимися и успешными в обществе людьми. В результате школьники вовлекаются в новые социальные группы по интересам и склонностям и пробуют себя в новых видах деятельности – предпрофессиональной и волонтерской, осваивают новые социальные роли. |
| Сроки реализации проекта | Подготовительный этап: 14.01.2019 г. – 31.01.2019г.Организационный: 01.02.2019 г. – 15.02.2019г.Основной: 16.02.2019 г. – 31.10.2019г.Заключительный: 01.11.2019 г. – 25.12.2019г. |
| Описание проблемы | Проект решает проблему, обусловленную острым противоречием подросткового периода – периода взросления. С одной стороны, в этом возрасте рушатся авторитеты, особенно близких взрослых людей, подросток остро переживает кризис взросления. С другой стороны, подросток находятся в поиске значимого взрослого, с которым можно «разделить» трудности взросления и «через него предъявить себя миру». Очень важно, чтобы в этот момент ребенок встретился с личностью интересной, яркой, способной транслировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, ненавязчиво ориентировать на усвоение норм и ценностей права и морали. |
| Актуальность проекта | Реализация проекта позволяет решать проблему раннего выявления детей, испытывающих трудности взросления; создавать условия для снятия страха самовыражения и формирования социально-коммуникативной компетенции подростков; актуализировать позитивную социальную позицию (роль) подростка, включить в социальную деятельность элементы профильного самоопределения.  |
| Основные целевые группы | Участником проекта сможет школьник в возрасте от 13 лет до 15 лет, испытывающие кризис взросления, общее численность участников не менее 90 человек (с учетом проведенной психолого-педагогической диагностики целевой группы). |
| Цель проекта | Реализация предпрофессиональных проб подростков в неформальной среде взаимодействия (workshop) с успешными и публичными людьми г. Перми для освоения необходимых социально-коммуникативных навыков.  |
| Задачи проекта | 1. Организовать деятельность участников проекта по 4 направлениям (культурологическое, спортивное, социальное, event-индустрия).
2. Привлечь не менее 4 социальных партнеров из сфер культуры, спорта, социальной политики, event-индустрии.
3. Провести не менее 16 образовательных встреч (мастер-классов, мини-тренингов и др.), с охватом 100% участников проекта.
4. Обеспечить прохождение социальных и предпрофессиональных проб с охватом не менее 70% участников проекта.
5. Провести итоговое образовательное событие «НЕФОРМАТ» с общим охватом не менее 500 человек.
 |
| Методы реализации проекта | 1. Организация и проведение неформальных встреч.
2. Объединение участников проекта по направлениям.
3. Мастер-классы, тренинги, деловые игры.
4. Подготовка выпускной работы.
5. Зачетная неделя.
6. Предпрофессиональные и социальные пробы.
7. Учебно-познавательные курсы.
8. Проведение итогового Образовательного события.
9. Рефлексия.
 |
| Опыт реализации проекта | Данный проект рассчитан сроком на один год. Реализуется с января 2019 года. Целевая группа – обучающиеся МАОУ «Лицея № 9» г. Перми, испытывающие кризис взросления.Подростки выявлены с помощью методов педагогического наблюдения и психологического обследования.Проект может быть пролангирован.Промежуточные результаты проекта:1. Заключены договоры с социальными партнерами: с Пермской краевой филармонией с ДОСААФ, с Молодежным парламентом города Перми, с Event-агентством «Чуди Ленд».
2. Организована деятельность учащихся по 4 направлениям – культурологическое, спортивное, социальное, event-индустрия – с общей численностью до 25 человек в каждом.
3. Проведены 10 образовательных встреч: мастер-класс по сценической речи и дирижированию, обучающий семинар «Правила социального проектирования», «Правила укладки парашюта», тест «Профотбор», деловые игры «Недетский вопрос», «5 часов в роли ведущего», «Закулисье», тренинги «Путь к успеху», «Мое уникальное «Я» с общим охватом 90 человек.
4. Проведены 2социальные и 2 предпрофессиональные пробы: волонтер, помощник депутата, ведущий детского утренника, дирижер.
5. Начата подготовка к проведению итогового образовательного события «НЕФОРМАТ».
 |
| Описание результатов проекта |

|  |  |
| --- | --- |
| **Результат** | **Критерии оценки результата** |
| Создана образовательная среда, обеспечивающая снижение кризиса взросления | Минимизирован кризис взросления у 50% участников проекта (по результатам педагогического наблюдения и психологической диагностики с помощью методик Л.Н.Собчака, М.Кевач, Н.З. Дукаревич и др.) |
| Заключены договора с социальными партнерами | Наличие 4 договоров |
| Проведено 16 образовательных встреч по направлениям | Наличие методических рекомендаций по проведению, регистрационные листы участников |
| Проведены 4 социальные и предпрофессиональные пробы | Наличие программ прохождения социальных и предпрофессиональных проб ( не менее 4), отзывов руководителей, рефлексивных листов участников (не менее 50 человек) |
| Проведено образовательное событие с численностью участников 500 человек | Наличие программы образовательного события, отзывов участников, публикаций в СМИ (не менее 2) |
| Оценен уровень удовлетворенности участников проекта | Анкета обратной связи (не менее 90 анкет) |

 |