Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр информационно-методического сопровождения образования при управлении образования администрации Соликамского городского округа»

Проект

диалоговой площадки профессионального мастерства

«Педагогический online-диалог»

Разработчики:

Т.А. Лаздовская, директор МБУ «ЦИМС образования»,

К.И.Муравская, методист МБУ «ЦИМС образования»

Соликамск, 2021

Содержание

1.	Актуальность проекта	3

2.	Цель и задачи проекта	4

3.	Стратегия и механизмы достижения цели (этапы реализации проекта, ожидаемые результаты).	4

4.	Ресурсное обеспечение проекта	5

5.	Риски и пути их минимизации	6

6.	Управление и индикаторы реализации проекта	6

7.	Финансовое обеспечение проекта	7

8.  Список используемой литературы	7

# Актуальность проекта

Обеспечение равного доступа к качественному образованию для всех обучающихся – одна из ключевых тем как в целом для современного российского образования, так и для системы образования СГО.

Образовательная система высокого качества позволяет каждому обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря на условия, в которых школа реализует образовательную программу - перейти от «догоняющего развития» к реальной конкуренции с мировыми лидерами образования.

В связи с этим  муниципальная система образования (далее - МСО) должна осваивать различные управленческие и образовательные практики, которые позволят говорить о её соответствии трендам, заявленным современной образовательной политикой.  Ключевым вызовом в период пандемии стал переход на дистанционное обучение.

Умение принимать вызов – это необходимое условие успеха. Нам всем пришлось работать в новых, нестандартных условиях.

Серьёзно возросла нагрузка на педагогов, нужно было осваивать новые технологии, по-другому готовиться к урокам. Это был настоящий экзамен для учителей, который выявил ряд проблем, как организационного характера, так и подготовки кадров, готовности педагогов к цифровым реалиям XXI века.

Все они требовали оперативного реагирования.

Для решения выявленных проблем был разработан муниципальный проект диалоговой площадки профессионального мастерства «Педагогический online-диалог» (организованного на платформе «Zoom») (далее – диалоговая онлайн-площадка), который представляет собой серию мероприятий по обмену опытом  использования цифровых образовательных ресурсов в профессиональной деятельности и внедрению современных образовательных технологий в практику преподавания.

# Цель и задачи проекта

Мы понимаем, что развитие школьного образования с использованием дистанционных технологий – это требование времени, и реализация данного проекта является стратегически правильным решением.

Цель проекта:

– обобщение и распространение инновационного педагогического опыта по использованию цифровых образовательных ресурсов в профессиональной деятельности посредством использования онлайн-площадки платформы «Zoom».

Задачи:

- Создание условий для выявления и распространения инновационного педагогического опыта, эффективного использования современных цифровых технологий.

- Обобщение и внедрение инновационного педагогического опыта в практику работы педагогов Соликамского городского округа.

- Профессиональное совершенствование педагогов в области использования цифровых образовательных ресурсов, нового цифрового оборудования.

- Формирование безопасной цифровой культуры, цифровой гигиены.

- Повышение эффективности и качества образования в СГО посредством использования цифровых технологий.

# Стратегия и механизмы достижения цели

# (этапы реализации проекта, ожидаемые результаты)

Проект долгосрочный, срок реализации 2 года:

I этап – подготовительный (июнь – август 2020 г.)

Перечень  основных мероприятий этапа в рамках реализации проекта:

- Анализ профессиональных запросов, затруднений педагогической общественности;

- Разработка НПБ проекта;

- Определение направлений деятельности диалоговой онлайн-площадки.

- Определение содержания каждого из обозначенных направлений.

II этап – основной, практический (сентябрь 2020 г. –  май 2022 г.)

Перечень  основных мероприятий этапа в рамках реализации проекта:

- составление плана работы на месяц диалоговой онлайн-площадки по направлениям:

- «Онлайн-цифровые образовательные ресурсы»;

- «Цифровые образовательные ресурсы»;

- «Онлайн-конструкторы для создания инфографики, средства визуализации»;

- «Образовательная робототехника (новое цифровое робототехническое оборудование, в том числе среды программирования»;

- «3D-моделирование, прототипирование, в том числе  онлайн-среды».

- Публикация плана работы на сайте МБУ «ЦИМС образования»: http://mbucimso.ukit.me/  с размещением онлайн-регистрации для педагогов-слушателей по каждому из мероприятий, указанных выше направлений.

Предварительно для удобства, максимально-доступного информирования и большего охвата количества педагогов данные мероприятия анонсируются в официальной группе управления образования администрации Соликамского городского округа, МБУ «ЦИМС образования» «Вконтакте»: https://vk.com/guo_solkam .

В целях организации безопасного сеанса проведения онлайн-площадки по итогам успешной процедуры прохождения регистрации каждому слушателю индивидуально  на указанный электронный почтовый адрес высылается ссылка для подключения к диалоговой-онлайн площадке.

Для повышения эффективности реализации проекта планируем добавить видеозапись каждого из  сеанса диалогов (с предварительным согласием всех участников диалоговой площадки).

- подготовка сертификата участника педагогам, представлявшим свой опыт на данной диалоговой площадке.

III этап – рефлексивно-оценочный  (июль 2022 г.)

Перечень  основных мероприятий этапа в рамках реализации проекта:

- анализ достигнутых результатов реализации проекта;

- оценка полученных результатов, корректировка и определение новых перспектив деятельности;

- тиражирование лучших практик на мероприятиях муниципального краевого уровнях, рекомендации к публикации опыта на сайте МБУ «ЦИМС образования»: http://mbucimso.ukit.me/ .

# Ресурсное обеспечение проекта

- Нормативно-правовое: документы (приказы, положения, концепции, методические рекомендации и др.) федерального и краевого уровней; приказы и информационные письма, регламентирующие деятельность на муниципальном уровне.

- Кадровые: педагогические кадры - активные участники, представляющие свой опыт на диалоговой онлайн-площадке, методисты МБУ «ЦИМС образования».

- Материально-технические: материально-техническая база общеобразовательных учреждений, педагогов, транслирующих опыт, «Интернет-ресурсы».

- Информационные: освещение на сайте МБУ «ЦИМС образования» основных мероприятий в рамках реализации проекта, сайте управления образования, официальной группе в сети «Вконтакте».

- Финансово-экономическое: система стимулов, средства муниципальных образовательных организаций (учреждений).

# Риски и пути их минимизации

| Риск | Пути минимизации |
| --- | --- |
| Отсутствие заинтересованности, игнорирование педагогами мероприятий, низкая активность педагогов | Анонсирование мероприятий проекта на официальных информационно-коммуникационных площадках управления образования, МБУ «ЦИМС образования», ОО Определение приоритетных направлений деятельности МСО, в т.ч. использование дистанционных технологий в деятельности педагогических работников |
| Неготовность педагогов транслировать свой опыт работы | Моральное стимулирование педагогов посредством публикации опыта работы на сайте МБУ «ЦИМС образования» с последующей выдачей сертификата о публикации |
| Неготовность педагогов работать в новом формате | Трансляция успешного опыта применения информационных технологий у коллег-педагогов. Внутрикорпоративное обучение по использованию ЦОР-ов. |
| Техническая составляющая обеспечивающая работу диалоговой онлайн-площадки (нестабильное интернет-соединение) | Проведение тестового соединения перед каждым сеансом работы диалоговой онлайн-площадки |

# Управление и индикаторы реализации проекта

Управление реализацией проекта осуществляет МБУ «ЦИМС образования», рабочая группа.

Индикаторы реализации проекта:

- Созданы условия для выявления и распространения инновационного педагогического опыта.

- Созданы условия для эффективного использования современных цифровых технологий: универсальность представляемого опыта (опыт может быть использован учителями-предметниками, классными руководителями, заместителями директора и др.), трансляция и  публикация опыта.

- Рост доли педагогов, участников диалоговой онлайн-площадки, использующих в педагогической практике современные цифровые инструменты,  приемы, технологии, новое цифровое оборудование.

- Рост доли педагогов,  участников диалоговой онлайн-площадки, транслирующих в образовательном учреждении, в сетевых профессиональных сообществах и сетевых методических объединениях  свой опыт по использованию цифровых образовательных ресурсов, современного цифрового образовательного оборудования.

- Рост доли педагогов,  участников диалоговой онлайн-площадки, использующих в педагогической практике современные цифровые приемы, технологии, с учетом рисков и угроз, имеющихся в сети Интернет (вирусное ПО, спам, несоответствие возрастному цензу, отсутствие сертификации Роскомнадзора, анонимайзеры и др.).

- Исследование качества образования посредством ежегодного мониторинга сформированности цифровой образовательной среды в ОО и цифровых компетенций педагогических работников - «IУчитель».

# Финансовое обеспечение проекта

Финансирование проекта будет осуществляться через привлечение средств МБУ «ЦИМС образования» на приобретение тарифного плана «Профессиональный» на платформе ZOOM

# 8.  Список используемой литературы

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от29.12.2012;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года»;

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 1642 от 26.12.2017г.).

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ».

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»