Пермская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Совет молодых педагогов Пермского края

**ПРОЕКТ**

**Коворкинг-центр совета молодых педагогов**

**Пермского края «Старт в профессию»**

**(далее Коворкинг-центр СМП)**

 **Авторы-разработчики:**

Балчугова Юлия Александровна,

методист МАУ «Центр развития образования

 Кунгурского муниципального района»,

Ляшенко Ольга Игоревна,

учитель русского языка и литературы

МАОУ «Лицей № 10» г. Перми

,

г. Пермь, 2020

1. **Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное название проекта | Коворкинг-центр совета молодых педагогов Пермского края «Старт в профессию» |
| Проблема, решаемая в проекте  | Молодые педагоги, приходя в образовательную организацию, испытывают трудности и лишены психологической, моральной и методической поддержки внутри коллектива и за его пределами. Тем самым лидерский и творческий потенциал у молодого педагога угасает, и не наблюдается его развития.  |
| Цель | Решение проблемы адаптации молодых учителей со стажем не более 2-х лет работы в образовательной организации за счет созданной благоприятной атмосферы совета молодых педагогов (Коворкинг-центра) для развития и дальнейшего профессионального становления.  |
| Задачи | 1. Разработать положение «Коворкинг-центр СМП» и сформировать командный состав организаторов и участников проекта.2. Организовать взаимодействие молодых педагогов и наставников на 2-х встречах.3. Реализовать проекты, направленные на становление профессиональной активности молодых педагогов.4. Представить итоги проекта на интернет-ресурсах, оценить результаты проекта, поощрить участников. |
| Краткое содержание | **Коворкинг-центр СМП (от англ. coworking, рус. - "сотрудничество")** – творческая площадка сотрудничества молодых учителей и наставников, обеспечивающая решение за ограниченное время актуальных вопросов адаптации молодого специалиста в образовательной организации.На двух встречах соберутся 50 молодых педагогов Пермского края с целью:- создания и реализации в течение 2020-2021 учебного года проектов, направленных на решение актуальных вопросов адаптации молодого педагога в профессии в сопровождении наставников;- повышения уровня профессиональных и личностных компетенций в вопросах освоения современных образовательных практик;- встреч с экспертами-наставниками и государственно-общественными деятелями в сфере образования;- создания атмосферы единой образовательной команды. «Коворкинг- центр СМП» - это уникальный проект, направленный на решение комплексных задач по закреплению и развитию молодых кадров в образовании, способствующий становлению профессиональной активности молодых педагогов и нового взгляда на организацию своей работы. |
| Ожидаемые результаты | * + - 1. Участники проекта: представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края, Министерства образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», молодые педагоги, председатели и члены Советов молодых педагогов, руководителей образовательных организаций, председателей местных и первичных профсоюзных организаций.
			2. Не менее 10 организаций станут партнерами-спонсорами прое
			3. Разработано и реализовано около 7 проектов по решению проблем молодого педагога.
			4. Внесено не менее 3-х предложений в краевую программу сопровождения движения молодых педагогов Пермского края.
			5. Размещено не менее 10 постов/информации в сети интернет.
			6. Награждены участники проекта грамотами и сертификатами 120 участников проекта.
			7. От каждого муниципалитета по 1 представителю для участия в проекте, всего – не менее 50 человек.
 |
| Сроки  | июнь 2020 – август 2021 года |
| Участники проекта | Молодые педагоги, консультанты проекта не менее 120 человек. |
| Мультипли-кативность  | - Данный формат предполагает систему развития и поддержки лидерского потенциала молодых педагогов в создании и реализации проектов и может быть реализован на уровне района или города;- опыт реализации проекта будет транслироваться на территории всего Пермского края.- опыт работы Коворкинг-центра будет транслироваться на всероссийском уровне |

1. **Актуальность проекта**

С 2015 года Пермская краевая территориальная организация ведет системную работу по организации взаимодействия территориальных Советов молодых педагогов (далее СМП). Встречи, форумы, экспедиции молодых педагогов края позволили вести открытый диалог и проблемные точки местных организаций, узнать ожидания от Профсоюза и потребности молодёжи.

Поддержка краевых событий СМП Министерством образования и науки Пермского края и ГАУ ДПО ИРО ПК позволили объединить команды молодых лидеров из 50 городских округах и муниципальных территориях Пермского края. Результаты деятельности ярко представлены на региональных и всероссийских площадках: августовская педагогическая конференция (содоклад с министром образования Р.А. Кассиной), президиум Пермского крайсовпрофа, доклад на научно-практической конференции Международной организации труда, выступление на Всероссийской педагогической школе Профсоюза.

Актуальность и своевременность проекта находит отражение в национальном проекте «Образование». Так в федеральном проекте «Учитель будущего» ставится задача поддержки и сопровождения молодых педагогов в процессе становления в профессии «педагог», что, в свою очередь, соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

1. **План реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Этапы реализации, мероприятия, сроки**  | **Ответственный**  |
| 1. | ***Подготовительный этап июнь – сентябрь 2020 г.*** 1. Организационное заседание рабочей группы проекта (разработка Положения, технического райдера, распределение зон ответственности по всем направлениям)
2. Встреча с партнерами проекта
3. Утверждение Положения о коворкинг-центре совета молодых педагогов Пермского края «Старт в профессию»
4. Рассылка информационных писем по территориям, сбор заявок от потенциальных участников проекта
5. Заключение договора с гостиницей для проведения 2-х очных образовательных сессий
6. Заказ полиграфической продукции (значки, футболки, сертификаты и пр.). Подготовка рекламной продукции.
7. Закупка канцтоваров, спортивного инвентаря, реквизита.
8. Собрание оргкоманды (подведение промежуточных итогов готовности).
9. Рассылка пресс-релизов в СМИ, анонс в социальных сетях.
 | По согласованию с крайкомом профсоюза  |
| 2.  | ***Основной этап сентябрь – июнь 2021 г.***1. Проведение очных образовательных сессий-стартапов «Старт в профессию»
2. Online - взаимодействие молодых учителей и наставников по реализации проектов
 | Наставники проекта |
| 3. | ***Заключительный этап июль – август 2021 г.***1. Организация и проведение «круглого стола» по подведению итогов проекта.
2. Написание пост-релизов о результатах проекта. Освещение проекта в краевых и СМИ.
3. Монтаж видеоролика.
4. Трансляция видеоролика в сети (репосты, публикация в группах, на сайте).
5. Подведение итогов проекта на ежегодной встрече Советов молодых педагогов, посвященной концу учебного, августовской конференции педагогов Пермского края и других площадках партнеров проекта.
 | По согласованию, педагоги стажисты  |

**5. Критерии эффективности проекта**

1. На выходе мы получим ***событие***, которое повернет лицом к Профсоюзу новых молодых педагогов, опытных мастеров и руководителей образовательных организаций.

2. Проект позволит команде организаторов спланировать реализацию проекта на краевом уровне. ***«Коворкинг-центр СМП»*** станет уникальной площадкой по обмену опытом, укреплению профессиональных и дружественных отношений, повышению знаний, умений, навыков среди молодых педагогов, что в целом благоприятно отразится на имидже работника сферы образования.

1. **Риски проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Риски** | **Методы предотвращения** |
| Отсутствия механизмов педагогического наставничества на уровне края | Информирование на уровне края о проекте |
| Отсутствие образовательной площадки – стартапа, позволяющей обучаться и реализовывать лидерский потенциал в создании и реализации проектов | Выстроенное взаимодействие молодого педагога с образовательной организацией и ее администрацией  |
| Отсутствие в своем окружении единомышленников | Знакомство с молодыми педагогами на территории края, муниципалитета и объединение их в группы |

1. **Интернет ресурсы.**

Официальный сайт - <https://www.eseur.ru/permsk/>

Социальные сети: <https://vk.com/smp_perm> <https://vk.com/profobr59>

<http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/posts>